## 00_Resumen
Backlog producto final - PFI RM lumbar IA
Fecha de checkpoint | 2026-06-30 | Orden recomendado de trabajo
Objetivo | Convertir el MVP técnico E19 en producto final demostrable | 1 | Congelar datos | PF-001 a PF-003 | Sin esto, no hay reproducibilidad | S1
|  | 2 | Modelos finales | PF-004 a PF-007 | Base para inferencia real | S2
Métrica | Valor | 3 | Inferencia productiva | PF-008 a PF-011 | Sacar IA de notebooks | S3
Total tickets | 38 | 4 | Agente + servicio | PF-012 a PF-018 | Contrato estable IA | S4-S5
Tickets P0 | 21 | 5 | Backend real | PF-020 a PF-025 | Spring Boot consume Python | S5-S6
Tickets P1 | 15 | 6 | Frontend demo | PF-026 a PF-030 | Vista presentable y revisable | S7
Esfuerzo total días | 98 | 7 | Validación final | PF-031 a PF-033 | Demo y feedback profesional | S8
Sprints sugeridos | 8 | 8 | Documentación final | PF-034 a PF-038 | Tesis refleja producto | S8
Siguiente foco | Datos definitivos + modelos finales
Fuente de verdad | E19 + capítulos 15-19 checkpoint
Estado inicial | Cantidad
Backlog | 38
En desarrollo | 0
Cerrado | 0
Bloqueado | 0

## 01_Backlog
ID | Épica | Módulo | Tarea | Descripción | Prioridad | Estado | Dependencias | Entregable | Definition of Done | Estimación días | Responsable | Sprint
PF-001 | Datos definitivos | Datos | Estandarizar estructura de datos final | Definir rutas únicas, nombres, splits y convenciones para SPIDER, Al-Kafri/Sudirman y outputs del MVP. | P0 - crítico | Backlog | E10-E19 existentes | README de datos + config de paths | Existe una estructura reproducible y versionada; no hay rutas sueltas en notebooks o servicios. | 2 | Ambos | S1
PF-002 | Datos definitivos | Datos | Congelar splits finales | Guardar CSVs definitivos de train/val/test para sagital y axial, con seed, casos y exclusiones. | P0 - crítico | Backlog | PF-001 | splits_finales/*.csv | Los splits pueden reconstruirse y están citados en documentación. | 1 | Enzo | S1
PF-003 | Datos definitivos | Datos | Inventario de datasets y licencias | Documentar origen, licencia, estructura, tamaño y limitaciones de SPIDER y Al-Kafri/Sudirman. | P1 - alto | Backlog | PF-001 | docs/datasets_inventory.md | Cada dataset tiene licencia, uso en MVP y limitaciones documentadas. | 1 | Francisco | S1
PF-004 | Entrenamiento definitivo | Entrenamiento IA | Reentrenamiento axial final reproducible | Preparar notebook/script final de entrenamiento axial T2 con configuración limpia, seed y exports estables. | P0 - crítico | Backlog | PF-001, PF-002 | modelo axial final + reporte | Checkpoint, métricas y reporte se generan desde cero sin pasos manuales ambiguos. | 3 | Enzo | S2
PF-005 | Entrenamiento definitivo | Entrenamiento IA | Consolidar modelo sagital final | Verificar que el checkpoint sagital final, configuración y métricas estén copiados a models/ y documentados. | P0 - crítico | Backlog | PF-001, PF-002 | modelo sagital final + reporte | El modelo sagital puede cargarse desde el servicio sin depender de carpeta experimental. | 2 | Enzo | S2
PF-006 | Entrenamiento definitivo | Entrenamiento IA | Config única de modelos | Crear registry/config con nombres de modelos, clases, tamaños, checkpoints, thresholds y versión. | P0 - crítico | Backlog | PF-004, PF-005 | model_registry.json o Python config | El servicio usa una única fuente de configuración para axial y sagital. | 2 | Enzo | S2
PF-007 | Entrenamiento definitivo | Validación | Reporte final de métricas por modelo | Generar tabla final con Dice, IoU, métricas por clase y criterios con/sin raw_0 axial. | P0 - crítico | Backlog | PF-004, PF-005 | results/final_model_metrics.csv | Las métricas finales se calculan y quedan listas para capítulo de resultados. | 2 | Ambos | S2
PF-008 | Inferencia producto | Inferencia IA | Convertir pipeline E13 a módulo productivo | Mover inferencia común desde notebook a paquete Python reusable con funciones limpias. | P0 - crítico | Backlog | PF-006 | pfi_ai_service/inference.py | El backend de IA puede ejecutar inferencia sin depender de notebooks. | 4 | Enzo | S3
PF-009 | Inferencia producto | Inferencia IA | Soporte de entrada de archivo | Implementar lectura de NIfTI/MHA/DICOM o formato mínimo soportado para demo final. | P0 - crítico | Backlog | PF-008 | endpoint o función de upload/inferencia | Se carga un caso de prueba y se devuelve predicción, overlay y metadatos. | 4 | Enzo | S3
PF-010 | Inferencia producto | Inferencia IA | Generación de overlays finales | Generar PNGs/artefactos visuales para axial y sagital con leyenda, caso y modelo usado. | P1 - alto | Backlog | PF-008 | figures/overlays_finales/*.png | Cada resultado final tiene overlay revisable y vinculado al item del agente. | 2 | Enzo | S3
PF-011 | Inferencia producto | Inferencia IA | Mediciones geométricas mínimas | Implementar mediciones simples derivadas de máscaras: área proyectada/foreground ratio, bbox, centroides y componentes. | P1 - alto | Backlog | PF-008 | measurements.py + CSV | Las mediciones se calculan por estructura y se incorporan al reporte. | 3 | Enzo | S3
PF-012 | Agente IA producto | Agente IA | Endurecer reglas del agente | Separar reglas de prioridad, flags, thresholds y acciones recomendadas en configuración editable. | P0 - crítico | Backlog | PF-006, PF-008 | agent_policy.py/config | La prioridad se explica por razones trazables y modificables. | 2 | Francisco | S4
PF-013 | Agente IA producto | Agente IA | Reportes por caso productivos | Generar reporte JSON y Markdown por caso con resumen, flags, métricas, overlays y acción recomendada. | P1 - alto | Backlog | PF-010, PF-011, PF-012 | case_reports/*.json + .md | Cada caso tiene reporte revisable sin diagnóstico automático. | 2 | Francisco | S4
PF-014 | Agente IA producto | Validación | Pruebas de regresión del agente | Crear tests con sample E14/E16 para asegurar que prioridades y campos del contrato no se rompan. | P1 - alto | Backlog | PF-012 | tests/test_agent.py | Los tests pasan y validan baja/media/alta y human_review_required. | 2 | Enzo | S4
PF-015 | Servicio IA final | Servicio Python | Endpoint de inferencia sagital | Agregar endpoint FastAPI para inferencia sagital con archivo/caso de demo. | P0 - crítico | Backlog | PF-008, PF-009 | POST /inference/sagittal | El endpoint devuelve JSON limpio con output_id, overlay_path y quality. | 3 | Enzo | S4
PF-016 | Servicio IA final | Servicio Python | Endpoint de inferencia axial | Agregar endpoint FastAPI para inferencia axial con archivo/caso de demo. | P0 - crítico | Backlog | PF-008, PF-009 | POST /inference/axial | El endpoint devuelve JSON limpio con output_id, overlay_path y quality. | 3 | Enzo | S4
PF-017 | Servicio IA final | Servicio Python | Endpoint de pipeline completo | Agregar endpoint que ejecute inferencia + mediciones + agente sobre caso cargado o demo. | P0 - crítico | Backlog | PF-015, PF-016, PF-012 | POST /pipeline/run | Se obtiene worklist/reporte completo desde una llamada. | 4 | Enzo | S5
PF-018 | Servicio IA final | Servicio Python | Manejo de errores y logs | Agregar respuestas 400/404/500 claras, logs mínimos y mensajes no clínicos. | P1 - alto | Backlog | PF-015, PF-016, PF-017 | logging + error schema | Errores comunes quedan controlados y no rompen JSON. | 2 | Enzo | S5
PF-019 | Servicio IA final | DevOps | Dockerfile servicio Python | Crear Dockerfile o instrucciones reproducibles para levantar FastAPI con modelos montados. | P2 - medio | Backlog | PF-015, PF-016 | Dockerfile + README | El servicio se levanta con comando documentado. | 2 | Enzo | S5
PF-020 | Backend final | Backend Spring Boot | Crear proyecto backend real o integrar scaffold | Incorporar backend_bridge_spring en un proyecto Spring Boot ejecutable. | P0 - crítico | Backlog | PF-017 | backend Spring Boot compila | El backend levanta y expone endpoints propios. | 4 | Francisco | S5
PF-021 | Backend final | Backend Spring Boot | DTOs definitivos del contrato IA | Ajustar DTOs Java a respuesta real de FastAPI incluyendo summary, items, overlays y measurements. | P0 - crítico | Backlog | PF-017, PF-020 | DTOs Java | El contrato Java serializa/deserializa el JSON sin campos perdidos. | 2 | Francisco | S5
PF-022 | Backend final | Backend Spring Boot | Endpoint /api/ai/agent/report | Exponer endpoint Java que consuma el servicio Python y devuelva reporte al frontend. | P0 - crítico | Backlog | PF-020, PF-021 | GET /api/ai/agent/report | Frontend puede consumir Spring Boot sin llamar directo a Python. | 2 | Francisco | S6
PF-023 | Backend final | Backend Spring Boot | Endpoint de ejecución de caso | Agregar endpoint backend para disparar pipeline de IA y guardar resultado en memoria o persistencia simple. | P1 - alto | Backlog | PF-017, PF-020 | POST /api/ai/pipeline/run | El backend dispara análisis y devuelve un report_id o respuesta completa. | 4 | Francisco | S6
PF-024 | Persistencia mínima | Persistencia | Definir modelo de datos mínimo | Diseñar entidades/tables para caso, análisis, item, revisión, overlay y reporte. | P1 - alto | Backlog | PF-020, PF-021 | schema.md / entities Java | El modelo cubre trazabilidad sin sobrediseñar PACS/RIS. | 3 | Francisco | S6
PF-025 | Persistencia mínima | Persistencia | Implementar persistencia simple | Guardar reportes e items en H2/PostgreSQL o archivos JSON según alcance final. | P1 - alto | Backlog | PF-024 | repositorios o storage JSON | Un reporte generado puede recuperarse por ID. | 4 | Francisco | S6
PF-026 | Frontend final | Frontend React | Integrar frontend con backend real | Cambiar mock por llamada a /api/ai/agent/report con fallback a mock si falla. | P0 - crítico | Backlog | PF-022 | frontend conectado | La UI muestra datos reales desde Spring Boot. | 3 | Francisco | S7
PF-027 | Frontend final | Frontend React | Mejorar UI/UX de worklist | Rediseñar estilos, cards, filtros, detalle y badges de prioridad para demo presentable. | P1 - alto | Backlog | PF-026 | UI mejorada | La pantalla es clara, profesional y demostrable. | 4 | Francisco | S7
PF-028 | Frontend final | Frontend React | Vista de overlay / evidencia visual | Agregar panel para ver overlay por caso o link a imagen generada. | P1 - alto | Backlog | PF-010, PF-026 | overlay viewer simple | El usuario puede visualizar evidencia asociada a un item. | 3 | Francisco | S7
PF-029 | Frontend final | Frontend React | Estados de revisión en UI | Permitir marcar item como pendiente, aceptado, observado o descartado en UI. | P1 - alto | Backlog | PF-024, PF-026 | review state UI | La revisión humana queda representada en el frontend. | 3 | Francisco | S7
PF-030 | Frontend final | Frontend React | Formulario de observaciones | Agregar campo de observación por item y persistencia simple si backend lo permite. | P2 - medio | Backlog | PF-025, PF-029 | review notes | El usuario puede registrar una observación asociada al resultado. | 2 | Francisco | S7
PF-031 | Validación final | Validación | Suite de smoke tests end-to-end | Probar Python service + Spring Boot + frontend con un caso demo. | P0 - crítico | Backlog | PF-017, PF-022, PF-026 | e2e_checklist.md | La cadena completa funciona con evidencia capturada. | 2 | Ambos | S8
PF-032 | Validación final | Validación | Demo script final | Preparar guion de demo: levantar servicios, abrir frontend, revisar worklist, mostrar overlay y reporte. | P0 - crítico | Backlog | PF-031 | demo_script.md | Cualquier integrante puede ejecutar la demo con pasos claros. | 1 | Ambos | S8
PF-033 | Validación final | Validación | Validación profesional con pantallas | Volver a consultar a profesionales con capturas/flujo MVP y formulario 1-5. | P1 - alto | Backlog | PF-027, PF-028, PF-032 | matriz_validacion_profesional.csv | Hay feedback documentado sobre utilidad, confianza y mejoras. | 3 | Ambos | S8
PF-034 | Documentación final | Documentación | Actualizar capítulos 15-19 con producto final | Reemplazar checkpoint por resultados, capturas y decisiones finales. | P0 - crítico | Backlog | PF-031, PF-033 | capítulos finales actualizados | Los capítulos reflejan el producto final sin contradicciones. | 4 | Ambos | S8
PF-035 | Documentación final | Documentación | Redactar capítulo 20 conclusiones | Cerrar conclusión técnica, metodológica y de producto. | P0 - crítico | Backlog | PF-034 | capitulo_20.docx | La conclusión sintetiza aporte, límites y trabajo futuro. | 2 | Ambos | S8
PF-036 | Documentación final | Documentación | Armar evidencia de defensa | Seleccionar capturas, métricas, arquitectura final y demo para presentación. | P1 - alto | Backlog | PF-031, PF-034 | carpeta_defensa/ | La defensa tiene evidencia visual y técnica coherente. | 2 | Ambos | S8
PF-037 | Calidad técnica | DevOps | Limpieza de repo y estructura final | Ordenar notebooks, src, docs, results, ai_service, backend y frontend. | P1 - alto | Backlog | PF-034 | repo limpio | El repo puede navegarse sin carpetas duplicadas o archivos obsoletos. | 2 | Ambos | S8
PF-038 | Calidad técnica | DevOps | README general de ejecución | Crear README raíz con setup, datasets, servicios, demo y limitaciones. | P0 - crítico | Backlog | PF-031, PF-037 | README.md | Un tercero puede entender cómo ejecutar el MVP técnico. | 2 | Ambos | S8

## 02_Sprints
Sprint | Objetivo | Tickets sugeridos | Cierre esperado | Riesgo principal | Entregable demo
S1 | Base de datos y estructura reproducible | PF-001, PF-002, PF-003 | Datos, paths y splits congelados | Rutas inconsistentes | Config y README de datos
S2 | Modelos finales y métricas | PF-004 a PF-007 | Modelos axial/sagital consolidados | Métricas dispersas | Checkpoints + metrics final
S3 | Inferencia productiva | PF-008 a PF-011 | Módulo inference.py + overlays + mediciones | Dependencia de notebooks | Inferencia reusable
S4 | Agente y endpoints IA básicos | PF-012 a PF-016 | Reglas, reportes y endpoints por plano | Contrato no estable | FastAPI listo por plano
S5 | Pipeline completo y backend base | PF-017 a PF-021 | Endpoint pipeline + backend Spring ejecutable | Integración Python-Java | Contrato Java-Python
S6 | Backend real y persistencia mínima | PF-022 a PF-025 | Endpoints Java y persistencia de reportes | Sobrediseño DB | Reporte recuperable por ID
S7 | Frontend final y revisión | PF-026 a PF-030 | UI conectada, overlays y estados de revisión | UI demasiado básica | Demo de worklist usable
S8 | Validación, documentación y defensa | PF-031 a PF-038 | Smoke test e2e, docs finales y defensa | Falta de evidencia final | Demo + capítulos finales

## 03_Dependencias
Bloque | Depende de | Por qué importa | Bloquea si falta
Servicio Python final | Modelos finales + inference.py | FastAPI debe usar modelos estables, no notebooks experimentales | Backend y frontend no tendrán datos reales
Bridge Spring Boot | Servicio Python con contrato estable | Java necesita DTOs y endpoints definitivos | Frontend seguirá con mock
Frontend conectado | Endpoint Java /api/ai/agent/report | La UI debe consumir backend, no Python directo | No hay demo producto real
Persistencia mínima | Modelo de datos y reportes JSON | Permite recuperar resultados y estados de revisión | Trazabilidad incompleta
Validación profesional | UI presentable + overlays | Los profesionales necesitan ver evidencia y flujo | Feedback poco útil o teórico
Documentación final | Producto final y smoke e2e | Los capítulos deben reflejar el estado real | Contradicción entre tesis y demo

## 04_Definition_of_Done
Tipo de tarea | Definition of Done
Dataset | Rutas, splits, tamaños, exclusiones, licencia y limitaciones documentadas; se puede reproducir lectura.
Modelo IA | Checkpoint guardado en models/, config asociada, métricas por clase y notebook/script reproducible.
Inferencia | Función o endpoint ejecutable sin notebook manual; devuelve máscara/overlay/quality/report en JSON limpio.
Agente | Prioridad, flags, razones y acción recomendada son trazables; human_review_required siempre true.
Backend | Endpoint Spring Boot compila, consume Python service y responde DTOs estables al frontend.
Frontend | Vista consume backend real o fallback documentado; muestra summary, tabla, detalle, flags, prioridad y overlay.
Validación | Incluye evidencia: CSV/JSON/captura, checklist, métricas y decisión documentada.
Documentación | Capítulo actualizado sin contradicciones con repo, métricas, alcance ni limitaciones.

## 05_Decisiones_y_Alcance
Tema | Decisión actual | Se mantiene para producto final | Trabajo futuro / no prometer
Arquitectura | Spring Boot + Python FastAPI + React/Vite/TypeScript | Sí | ONNX o ejecución IA en Java queda futuro.
IA | Modelos 2D axial y sagital separados | Sí | No prometer 3D real paciente-específico.
Datasets | SPIDER sagital y Al-Kafri/Sudirman axial | Sí | Datos clínicos privados quedan fuera salvo anonimización y aprobación.
Agente | Prioriza revisión y genera razones; no diagnostica | Sí | Diagnóstico diferencial automático queda futuro.
Frontend | Worklist MVP con filtros y detalle | Sí, mejorable | UI/UX profesional avanzada queda etapa final.
Validación | Técnica + cualitativa preliminar | Sí | No afirmar validación clínica multicéntrica.
Producto final | Demo integrada y trazable | Sí | No prometer PACS/RIS ni certificación regulatoria.

## 99_Categorias
Prioridades | Estados | Responsables | Módulos | Sprints
P0 - crítico | Backlog | Enzo | Datos | S1
P1 - alto | Priorizado | Francisco | Entrenamiento IA | S2
P2 - medio | En desarrollo | Ambos | Inferencia IA | S3
P3 - bajo | En revisión | A definir | Agente IA | S4
| Validado |  | Servicio Python | S5
| Documentado |  | Backend Spring Boot | S6
| Cerrado |  | Frontend React | S7
| Bloqueado |  | Persistencia | S8
Validación
Documentación
DevOps